## Slide 1: Цифровая поэтика Вознесенского

## Slide 2
Готово | Скоро завершим
Сэмплированный корпус | Полный стихотворный корпус
Черновик статьи | 
Сценарии: сложность, тема, метр, хронология, песни | 

## Slide 3: Планы на оставшееся время
Упор на исследование | Создание издания
Доработать методы | Как это издание будет выглядеть?
Провести те же цифровые исследования на полном корпусе | Справимся ли мы своими силами?
Редактирование статьи, при условии наличия достаточных результатов | Интеграция с архивом?

## Slide 4: Ещё о планах
Трек “Исследовательский”:
Доделать цифровые исследования:
  ридабилити: адаптировать под поэзию, валидировать результаты с помощью соцопроса
  метр: подумать над отклонениями, выработать алгоритм определения размера → возможно, удастся соотнести его с темой текста (“семантический ореол метра”)
  тема: прогнать на полном корпусе и сделать упор на интерпретацию, использовать косинусные расстояния.

## Slide 5: Что такое “красивый выход”?

## Slide 6: Как мы видим “красивый выход”
Доработанная статья с описанием и исследовательским анализом результатов, полученных после обработки полного корпуса
+
Сайт – прототип издания для демонстрации полученных результатов

## Slide 7
Strengths | Weaknesses | Opportunities | Threats
Командная работа | Нерегулярность встреч и созвонов | Отсутствие аналогов | Недостаток времени
Разные видения концепции проекта → возможность выбора оптимальной | Неполное понимание будущего проекта | Не очень большое кол-во исследовательских работ по Вознесенскому | Невозможность постоянных созвонов с куратором
 | Непонимание процесса создания издания с “читательскими сценариями” | Цифровые методы и поэзия – ещё не устоявшееся сочетание | Отсутствие внешних ресурсов на полноценное завершение проекта
 |  | Поддержка ЦВ | 
крутое сочетание

## Slide 8: План действий по SWOT
Обсудить с ЦВ, как они готовы помочь в развитии проекта и каким он должен быть, чтобы они его поддержали
Выстроить сетку регулярных созвонов и общий план действий, чтобы усилить командную работу и избавиться от всех проблем в коммуникации
При создании финального результата сосредоточиться на интересе исследователей, а не широкой публики

## Slide 9: План действий по SWOT
Выстроить сетку регулярных созвонов и общий план действий, чтобы усилить командную работу и избавиться от всех проблем в коммуникации
При создании финального результата сосредоточиться на интересе исследователей, а не широкой публики
Обсудить с ЦВ, как они готовы помочь в развитии проекта и каким он должен быть, чтобы они его поддержали